## Feuille1
#	Je veux	En tant que	Afin de	Où
1	Pouvoir cliquer sur le logo	Utilisateur	Retourner à l’accueil	N’importe quelle page
2	M’enregistrer	Utilisateur invité	Devenir utilisateur enregistré et profiter de toutes les fonctionnalités du site	Sur tout le site
3	Uploader une photo	Utilisateur enregistré	Gerer mon image	Sur ma page profil	Mourad doit faire la trad du menu
4	Uploader une photo	Chef de projet	Gerer l’image de mon projet	Sur la page profil de mon projet	Antoine
5	Uploader une photo	Utilisateur enregistré	Remplacer la precedente	Sur ma page profil	Antoine
6	Rentrer des infos	Utilisateur enregistré	De me devoiler aux autres utilisateurs	Sur ma page profil	Mourad
7	Rentrer des infos	Chef de projet	D’informer les autres utilisateurs des specificités de mon projet	Sur la page profil de mon projet	Antoine
8	Controler ce que les autres utilisateurs peuvent voir ou ne pas voir de mon profil	Utilisateur enregistré	Controler mon image		Mourad
9	Contacter facilement l’equipe d’admin/de moderateurs	Utilisateur	Leur faire par d’un probleme ou d’une remarque	Sur tout le site	Oualid
10	Envoyer et recevoir des messages aux autres membres du sites	Utilisateur enregistré	Communiquer directement depuis le site	Sur tout le site	Oualid
11	Suivre un autre utilisateur	Utilisateur enregistré	Garder un œil sur les personnes qui m’interessent		Mickael
12	Suivre un projet sans forcement y adhérer	Utilisateur enregistré	Garder un œil sur les projets qui m’interessent		Mickael
13	Rechercher une personne selon ses infos publiques	Utilisateur	Retrouver des personnes qui m’interessent	Sur tout le site	Mickael
14	Rechercher un projet selon ses specificités	Utilisateur	Retrouver des projets qui m’interessent	Sur tout le site	Mickael
15	Poster des coms	Utilisateur enregistré	Donner mon avis ou faire part de mes remarques	Sur une page projet	Antoine	Done
16	Poser publiquement une question au chef de projet	Utilisateur enregistré	Obtenir des infos sur un projet	Sur une page projet	Antoine	Ajouter un bouton sur la page projet
17	Aimer le post d’un membres enregistrer	Utilisateur enregistré	Exprimer mon accord avec le dit post	Sur le profil d’un utilisateur enregistré	Antoine	Ajouter un bouton like sur com
18	Aimer les coms d’un membres enregistré	Utilisateur enregistré	Exprimer mon accord avec le dit coms	Sur tout le site	Antoine	Ajouter un bouton like sur com
19	Publier des post (texte, img, video, liens)	Utilisateur enregistré	Partager avec les autres utilisateurs	Sur mon profil	Antoine
20	Publier des post (texte, img, video, liens)	Chef de projet	Partager avec les autres utilisateurs	Sur la page profil de mon projet	Antoine	Rajouter image dans les posts projet
21	Acceder a l’ensemble des actions effectuées par les utilisateurs	Admin	Garder un historique de l’activité de mon site	Sur une page admin	Oualid
22	Afficher les 5 derniers tweets de ***	Utilisateur	Garder un œil sur l’activité de ***	Dans le footer	Tous à la fin
23	Un site responsive	Utilisateur	Garder un confort de lecture et d’utilisation sur n’importe quel appareil de n’importe quel format	Sur tout le site	OK
24	Recuperer mon password	Utilisateur non enregistré	Pouvoir le changer si e l’ai perdu/oublier	Sur tout le site	Mourad et Antoine	Connexion / nav
25	Creer un projet	Utilisateur enregistré	Proposer aux autres utilisateurs et devenir chef de projet	Sur tout le site	Antoine	En cours
26	Inviter des utilisateurs à rejoindre mon projet	Chef de projet	Trouver des collaborateurs		Antoine	Done
27	Proposer ma candidature à un projet	Utilisateur enregistré	Collaborer à un projet en cours	Sur une page projet	Antoine	Rajouter demande de rejoindre le projet sur page projet
28	Accepter ou refuser les candidatures des utilisateurs enregistrés	Chef de projet	Choisir mes collaborateurs	Sur la page profil de mon projet	Antoine	Rajouter panel collaborateurs en attente
29	Modifier les infos de mon projet	Chef de projet	Tenir mon projet à jour	Sur la page profil de mon projet	Antoine	Rajouter un lien modifier projet
30	Associer des TAG (centres d’interets à mon projet)	Utilisateur enregistré	Categoriser mon projet	Sur la page profil de mon projet		Done
31	Associer des TAG (centres d’interets à mon projet)	Utilisateur enregistré	Categoriser mon profil	Sur ma page profil		a reporter depuis la page projet
32	Avoir le choix de recevoir ou non des messages privés d’autres utilisateurs	Utilisateur	Garder le contrôle de ma vie privée	Sur ma page profil	Mourad
33	Signaler un projet, profil, coms, photo de profil/projet, post	Utilisateur	Denoncer toute activité illégale	Sur tout le site	Tous	Rajouter bouton signaler partout
34	Modifier/supprimer un projet, profil, coms, photo de profil/projet, post	Admin	Empecher toute activité illegale	Sur une page admin	Oualid	Page admin + historique
35	Voir tous les projets auquels un utilisateur a participé et/ou créer	Utilisateur	Avoir un historique de projet par utilisateur	Sur la page profil de l’utilisateur
36
37
38	Supprimer un utilisateur enregistré de la liste des membres de mon projet	Chef de projet	Garder le contrôle sur mes projets/collaborateurs	Sur la page profil de mon projet